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Projekt finansowany
ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 4.11
„Zeroemisyjny system energetyczny Kogeneracja powiatowa”
Harmonogram rzeczowo-finansowy – Żarów – Załącznik nr 11
Lokalizacja: ul. Władysława Łokietka 23, 58-130 Żarów
Harmonogram stanowi podstawę rozliczeń częściowych za zakończone prace i odebrany zakres rzeczowy. Daty i wartości zostaną uzupełnione przez Wykonawcę  przed podpisaniem umowy, zgodnie z wymaganiami dokumentów zamówienia.
	Lp.
	Zakres rzeczowy (kamień milowy)
	Dokumenty potwierdzające wykonanie
	Termin / okres
	Wartość netto
	VAT
	Wartość brutto
	Uwagi

	1
	Opracowanie i uzgodnienie dokumentacji projektowej w tym opracowanie modelu koordynacyjnego 3D, uruchomienie cyfrowego środowiska realizacji inwestycji, przeprowadzenie koordynacji międzybranżowej, raportu kolizji oraz uzyskanie wymaganych decyzji, uzgodnień, opinii, warunków i pozwoleń niezbędnych do rozpoczęcia i prowadzenia robót
	Protokół przekazania dokumentacji; akceptacja Zamawiającego; wykaz uzgodnień i decyzji; kopie decyzji, pozwoleń, zgłoszeń, opinii i uzgodnień
	
	
	
	
	

	2
	Organizacja placu budowy, zaplecze, zabezpieczenie terenu, dokumentacja fotograficzna stanu istniejącego, obsługa geodezyjna początkowa oraz roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, fundamentowe i konstrukcyjne pod obiekty oraz urządzenia technologiczne
	Protokół przejęcia terenu budowy; dokumentacja fotograficzna; potwierdzenie organizacji zaplecza; protokoły odbioru robót zanikowych i częściowych; wpisy w dzienniku budowy
	
	
	
	
	

	3
	Wykonanie obiektów budowlanych i technologicznych, w tym zabudowy kontenerowej CHP, kotłowni szczytowej, budynku technicznego, rozdzielni, stacji transformatorowej, pompowni oraz pozostałych obiektów wynikających z PFU i dokumentacji projektowej
	Protokół odbioru częściowego robót budowlanych; dokumentacja powykonawcza częściowa; atesty i deklaracje materiałów
	
	
	
	
	

	4
	Dostawa na teren budowy agregatu kogeneracyjnego 1 x 0,999 MWe / 1,106 MWt wraz z głównymi urządzeniami pomocniczymi
	Protokół dostawy; dokumenty WZ; certyfikaty; DTR; dokumentacja producenta; potwierdzenie zgodności z ofertą
	
	
	
	
	

	5
	Montaż agregatu kogeneracyjnego wraz z układem odzysku ciepła, układem spalinowym, tłumieniem hałasu, wyposażeniem pomocniczym i niezbędnymi połączeniami technologicznymi
	Protokół odbioru montażu; protokoły kontroli jakości; dokumentacja fotograficzna; wpisy w dzienniku budowy
	
	
	
	
	

	6
	Dostawa i montaż kotłów gazowych szczytowych nr 1 i nr 2 o mocy 1,950 MWt każdy wraz z armaturą, automatyką, układami spalinowymi i wyposażeniem pomocniczym
	Protokół dostawy i montażu; DTR; certyfikaty; protokoły prób montażowych
	
	
	
	
	

	7
	Dostawa i montaż akumulatora / zasobnika ciepła 100 m3 wraz z armaturą, układami ładowania i rozładowania, opomiarowaniem i integracją technologiczną
	Protokół dostawy i montażu; protokoły prób szczelności / kontroli; dokumentacja producenta
	
	
	
	
	

	8
	Wykonanie instalacji technologicznych, ciepłowniczych, gazowych, sanitarnych, pomocniczych, elektrycznych i elektroenergetycznych, w tym układów pompowych, podmieszania, połączeń międzyobiektowych, włączeń do istniejących instalacji, rozdzielni, stacji transformatorowej, wyprowadzenia mocy, układów pomiarowych, potrzeb własnych, oświetlenia, uziemień i ochrony przeciwporażeniowej
	Protokoły odbiorów częściowych; protokoły prób; dokumentacja spawalnicza / jakościowa; atesty materiałowe; protokoły pomiarów elektrycznych; protokoły odbiorów branżowych; dokumentacja powykonawcza częściowa
	
	
	
	
	

	9
	Wykonanie systemów AKPiA, automatyki lokalnej, sterowników PLC, opomiarowania, szaf sterowniczych, aparatury kontrolno-pomiarowej, systemu DCS/SCADA, wizualizacji, archiwizacji, raportowania, algorytmów optymalizacji pracy CHP, kotłów gazowych i akumulatora ciepła, integracji z Valmet DH Manager, przygotowania do współpracy z planowanym źródłem OZE w zakresie wymiany danych i bilansowania oraz systemów teletechnicznych i zabezpieczenia technicznego, w tym kontroli dostępu, CCTV, transmisji, archiwizacji danych i cyberbezpieczeństwa
	Protokół odbioru AKPiA; lista sygnałów; protokoły testów I/O; protokół FAT/SAT, jeżeli dotyczy; protokół uruchomienia SCADA; raport z testów komunikacji; dokumentacja systemowa; protokół odbioru systemów zabezpieczenia technicznego
	
	
	
	
	

	10
	Zagospodarowanie terenu, drogi, dojścia, dojazdy, odtworzenia nawierzchni, oświetlenie zewnętrzne, ogrodzenia, uporządkowanie terenu
	Protokół odbioru zagospodarowania terenu; dokumentacja fotograficzna; potwierdzenie usunięcia zaplecza budowy
	
	
	
	
	

	11
	Rozruch mechaniczny, elektryczny, AKPiA i technologiczny, próby funkcjonalne, pomiary, testy zabezpieczeń, testy komunikacji, ruch próbny, testy parametrów gwarantowanych, szkolenie personelu Zamawiającego, przekazanie DTR, instrukcji eksploatacji, procedur serwisowych, procedur awaryjnych, dokumentacji oprogramowania, dokumentacji powykonawczej, w tym model powykonawczy oraz archiwum cyfrowego środowiska realizacji inwestycji, dokumentacji rozruchowej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz kompletu dokumentów do odbioru końcowego i użytkowania
	Protokoły rozruchu; raport z prób; protokoły pomiarów; wykaz usterek i potwierdzenie ich usunięcia; raport z ruchu próbnego; protokół potwierdzenia parametrów gwarantowanych; raporty z systemu SCADA; protokół szkolenia; lista obecności; protokół przekazania dokumentacji powykonawczej; operat geodezyjny; komplet dokumentów odbiorowych
	
	
	
	
	

	12
	Szkolenie personelu Zamawiającego, przekazanie DTR, instrukcji eksploatacji, procedur serwisowych, procedur awaryjnych, dokumentacji oprogramowania, dokumentacji powykonawczej, w tym modelu powykonawczego oraz archiwum cyfrowego środowiska realizacji inwestycji, dokumentacji rozruchowej, inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej, kompletu dokumentów do odbioru końcowego i użytkowania oraz odbiór końcowy lokalizacji Żarów ie i przekazanie do użytkowania
	Protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń albo z zastrzeżeniami nieistotnymi; potwierdzenie przekazania do eksploatacji
	
	
	
	
	

	
	Razem Żarów
	
	
	
	
	
	



Limity maksymalnych udziałów procentowych dla wybranych kamieni milowych
	Pozycja harmonogramu
	Zakres
	Maksymalny udział w cenie oferty dla lokalizacji

	1
	Dokumentacja projektowa, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia
	maks. 2%

	2
	Organizacja placu budowy, roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, fundamentowe i konstrukcyjne
	maks. 3%

	11
	Rozruch, próby, ruch próbny, testy parametrów, szkolenie, DTR, dokumentacja powykonawcza i rozruchowa, geodezja oraz komplet dokumentów odbiorowych
	maks. 5%

	12
	Odbiór końcowy lokalizacji i przekazanie do użytkowania
	maks. 3%


Postanowienia ogólne dotyczące rozliczeń
Podstawą wystawienia faktury częściowej jest kompletne wykonanie zakresu rzeczowego przypisanego do danego kamienia milowego, przekazanie dokumentów potwierdzających wykonanie oraz podpisanie przez Zamawiającego protokołu odbioru częściowego.
Nie dopuszcza się fakturowania za kamień milowy, który nie został zakończony w całości, chyba że nastąpi zmiana harmonogramu rzeczowo – finansowego na warunkach określonych w umowie 
Sam zakup materiałów, urządzeń lub poniesienie kosztów przez Wykonawcę nie stanowi podstawy do płatności, jeżeli nie nastąpiło wykonanie i odebranie zakresu przypisanego do danego kamienia milowego.
Odbiory częściowe i płatności częściowe nie stanowią odbioru końcowego przedmiotu zamówienia i nie zwalniają Wykonawcy z odpowiedzialności za kompletność, jakość, funkcjonalność, osiągnięcie parametrów gwarantowanych oraz prawidłowe współdziałanie wszystkich elementów instalacji.
Zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego wymaga zaistnienia warunków określonych w umowie, pisemnej akceptacji Zamawiającego i nie może prowadzić do zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy ani do rozliczenia zakresów niewykonanych lub nieodebranych.
Podział wynagrodzenia na kamienie milowe ma charakter rozliczeniowy i nie zmienia ryczałtowego charakteru wynagrodzenia.
Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy akceptacji harmonogramu na warunkach określonych w umowie, lub jeżeli wartości przypisane do poszczególnych kamieni milowych będą przekraczały limity albo będą nieadekwatne do rzeczywistego zakresu rzeczowego danego etapu.
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