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Projekt finansowany
 ze środków NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego nr 4.11
„Zeroemisyjny system energetyczny Kogeneracja powiatowa”

FORMULARZ CENOWY – Załącznik nr 1a
Lokalizacja: Stronie Śląskie
	Zadanie
	Budowa układu kogeneracji o mocy poniżej 1 MWe w Stroniu Śląskim

	Lokalizacja
	ul. Hutnicza 12, 57-550 Stronie Śląskie

	Zakres podstawowy
	układ kogeneracyjny 1 x 0,999 MWe / 1,106 MWt, kotłownia rezerwowa z kotłem gazowym 1,950 MWt, akumulator ciepła 100 m3, infrastruktura techniczna, przyłącza, AKPiA, DCS/SCADA, dokumentacja, rozruch i oddanie do użytkowania.



A. Cena wykonania zamówienia
	Lp.
	Element ceny
	Cena netto [zł]
	VAT [%]
	Kwota VAT [zł]
	Cena brutto [zł]

	1
	Dokumentacja projektowa, w tym aktualizacja projektu budowlanego / projekt budowlany zamienny, projekty techniczne i wykonawcze, STWiORB, uzgodnienia, decyzje, pozwolenia, dokumentacja do pozwolenia na użytkowanie
	
	
	
	

	2
	Organizacja placu budowy, zaplecze, prace przygotowawcze, zabezpieczenie terenu, dokumentacja fotograficzna, obsługa geodezyjna
	
	
	
	

	3
	Roboty rozbiórkowe, przygotowanie terenu, kolizje, roboty ziemne, fundamenty, płyty fundamentowe i konstrukcje pod urządzenia
	
	
	
	

	4
	Budowa / wykonanie obiektów budowlanych i technologicznych, w tym zabudowy kontenerowej, budynku kotłowni rezerwowej oraz budynku technicznego i zaplecza, zgodnie z PFU i dokumentacją projektową
	
	
	
	

	5
	Dostawa, montaż i uruchomienie kompletnego agregatu kogeneracyjnego gazowego 1 x 0,999 MWe / 1,106 MWt wraz z układami pomocniczymi, odzyskiem ciepła, tłumieniem hałasu, układem spalinowym i wyposażeniem technologicznym
	
	
	
	

	6
	Dostawa, montaż i uruchomienie kotła gazowego rezerwowego o mocy nominalnej 1,950 MWt wraz z armaturą, automatyką, układem spalinowym i wyposażeniem pomocniczym
	
	
	
	

	7
	Dostawa, montaż i włączenie akumulatora / zasobnika ciepła 100 m3 wraz z armaturą, układami ładowania i rozładowania, opomiarowaniem i integracją ze źródłem
	
	
	
	

	8
	Instalacje technologiczne i ciepłownicze, w tym rurociągi, układy pompowe, układy podmieszania, armatura, izolacje, połączenia międzyobiektowe, włączenie do istniejącej sieci ciepłowniczej
	
	
	
	

	9
	Instalacja gazowa, przyłącze / doprowadzenie gazu w zakresie Wykonawcy, stacja redukcyjno-pomiarowa lub elementy współpracujące, armatura, detekcja gazu, próby i odbiory
	
	
	
	

	10
	Instalacje elektryczne, elektroenergetyczne, rozdzielnie, transformator / dostosowanie układu zasilania, wyprowadzenie mocy, układy pomiarowe, potrzeby własne, oświetlenie, uziemienia i ochrona przeciwporażeniowa
	
	
	
	

	11
	AKPiA, automatyka lokalna, sterowniki PLC, szafy sterownicze, opomiarowanie, aparatura kontrolno-pomiarowa i zabezpieczająca
	
	
	
	

	12
	System DCS/SCADA wraz z wizualizacją, archiwizacją danych, raportowaniem, algorytmami optymalizacji pracy CHP, kotła gazowego, akumulatora ciepła i integracją z systemem nadrzędnym Valmet DH Manager
	
	
	
	

	13
	Systemy teletechniczne i zabezpieczenia technicznego, w tym kontrola dostępu, CCTV, transmisja, archiwizacja, zabezpieczenie komunikacji i cyberbezpieczeństwo
	
	
	
	

	14
	Instalacje sanitarne, wodociągowe, kanalizacyjne, wentylacyjne, odwodnienia i pozostałe instalacje niezbędne do prawidłowego działania obiektu
	
	
	
	

	15
	Zagospodarowanie terenu, drogi, dojazdy, odtworzenia nawierzchni, oświetlenie zewnętrzne, ogrodzenia, zieleń i uporządkowanie terenu
	
	
	
	

	16
	Próby, pomiary, odbiory branżowe, odbiory UDT / PSP / OSD / operatora gazowego - o ile wymagane, rozruch technologiczny, ruch próbny, testy parametrów gwarantowanych
	
	
	
	

	17
	Szkolenie personelu Zamawiającego, instrukcje eksploatacji, DTR, dokumentacja ruchowa, procedury awaryjne i serwisowe
	
	
	
	

	18
	Dokumentacja powykonawcza, dokumentacja rozruchowa, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza, komplet dokumentów do odbioru końcowego i użytkowania
	
	
	
	

	19
	Serwis i czynności gwarancyjne wymagane przez PFU w okresie gwarancji, w tym materiały eksploatacyjne, części zużywalne i przeglądy producenta
	
	
	
	

	20
	Pozostałe koszty niezbędne do kompletnego wykonania, uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu zamówienia, niewyszczególnione powyżej
	
	
	
	

	
	RAZEM CENA WYKONANIA ZAMÓWIENIA
	
	
	
	



Uwaga: Cena oferty obejmuje wszystkie koszty związane z prowadzeniem inwestycji w cyfrowym środowisku koordynacji projektowania i realizacji, w tym koszty licencji, kont użytkowników, konfiguracji, wdrożenia, utrzymania, szkolenia, wsparcia technicznego, eksportu danych, archiwizacji oraz przekazania kompletnego zasobu danych Zamawiającemu po zakończeniu inwestycji.
Pozycje formularza cenowego służą kalkulacji  ceny oferty, natomiast harmonogram rzeczowo-finansowy służy rozliczeniom za zakończone i odebrane kamienie milowe. Pozycje formularza cenowego i harmonogramu rzeczowo-finansowego nie muszą pozostawać w relacji jeden do jednego, jednak łączna wartość harmonogramu dla danej lokalizacji musi odpowiadać cenie wykonania zamówienia wskazanej w formularzu cenowym dla tej lokalizacji.
B. Cena serwisu pogwarancyjnego jednostki kogeneracyjnej
Cena serwisu pogwarancyjnego stanowi odrębną pozycję służącą ocenie kosztów serwisowania jednostki kogeneracyjnej po zakończeniu okresu gwarancji i nie powiększa ceny zamówienia podstawowego.
Serwis pogwarancyjny rozpoczyna się w dniu następującym po zakończeniu okresu gwarancji jednostki kogeneracyjnej i obejmuje kolejne 64 000 mth pracy tej jednostki, liczone od stanu licznika motogodzin odnotowanego na dzień zakończenia gwarancji. Wartość 64 000 mth oznacza liczbę motogodzin przepracowanych po zakończeniu gwarancji, a nie bezwzględny stan licznika. Okres serwisu nie jest ograniczony do 36 miesięcy.
Wykonawca podaje cenę serwisu dla czterech kolejnych okresów rozliczeniowych po 16 000 mth. W formularzu nr 1a ceny dotyczą jednostki w Stroniu Śląskim, a w formularzu nr 1b - jednostki w Żarowie.
	Lp.
	Element serwisu pogwarancyjnego
	Okres rozliczeniowy liczony od zakończenia gwarancji
	Cena netto [zł]
	VAT [%]
	Kwota VAT [zł]
	Cena brutto [zł]

	1
	Serwis jednostki kogeneracyjnej wraz z jej integralnym wyposażeniem
	od 0 do 16 000 mth
	
	
	
	

	2
	Serwis jednostki kogeneracyjnej wraz z jej integralnym wyposażeniem
	powyżej 16 000 do 32 000 mth
	
	
	
	

	3
	Serwis jednostki kogeneracyjnej wraz z jej integralnym wyposażeniem
	powyżej 32 000 do 48 000 mth
	
	
	
	

	4
	Serwis jednostki kogeneracyjnej wraz z jej integralnym wyposażeniem
	powyżej 48 000 do 64 000 mth
	
	
	
	

	RAZEM CENA SERWISU POGWARANCYJNEGO DLA LOKALIZACJI DO KRYTERIUM OCENY OFERT
	64 000 mth
	
	
	
	


Cena wskazana w wierszu „Razem” stanowi całkowitą cenę serwisu pogwarancyjnego danej jednostki przez 64 000 mth. Do oceny ofert przyjmuje się sumę cen netto wskazanych w wierszach „Razem” formularzy nr 1a i 1b.
Zakres serwisu pogwarancyjnego
Cena obejmuje kompletne świadczenie usług serwisowych dotyczących jednostki kogeneracyjnej wraz z urządzeniami, instalacjami pomocniczymi i układami sterowania stanowiącymi jej integralne wyposażenie oraz niezbędnymi do prawidłowej eksploatacji zgodnie z wymaganiami producenta, DTR i harmonogramem serwisowym.
przeglądy okresowe jednostki kogeneracyjnej i jej integralnego wyposażenia;
czynności konserwacyjne, regulacyjne i diagnostyczne, w tym kontrolę nastaw, zabezpieczeń, parametrów pracy i układów odzysku ciepła;
obsługę lokalnych układów sterowania bezpośrednio przypisanych do jednostki;
zdalne wsparcie serwisowe, reakcję na zgłoszenia awaryjne oraz prowadzenie książki serwisowej, protokołów i raportów;
robociznę, dojazdy, materiały eksploatacyjne i części szybkozużywalne wymagane przy standardowych przeglądach, w tym filtry, uszczelki, świece zapłonowe, oleje, płyny eksploatacyjne i inne elementy wskazane w DTR.
Wyłączenia
Zakres serwisu nie obejmuje kotłów gazowych, akumulatorów ciepła ani ogólnobiektowych systemów AKPiA, DCS/SCADA, CCTV i pozostałych instalacji wykonanych w ramach zamówienia, z wyjątkiem elementów stanowiących integralne wyposażenie jednostki kogeneracyjnej.
Cena nie obejmuje kosztów paliwa gazowego, energii elektrycznej, wody, opłat administracyjnych, podatków, badań urzędowych niezależnych od Wykonawcy, remontów głównych i kapitalnych, wymiany silnika lub generatora ani napraw uszkodzeń powstałych z winy Zamawiającego, osób trzecich, siły wyższej, eksploatacji niezgodnej z DTR lub ingerencji podmiotów nieuprawnionych.
Uwagi i oświadczenia Wykonawcy
1. Cena wykonania zamówienia ma charakter ryczałtowy i obejmuje wszystkie koszty niezbędne do kompletnego zaprojektowania, wykonania, uruchomienia, przetestowania, odbioru i przekazania do użytkowania przedmiotu zamówienia w danej lokalizacji.
2. Podział ceny na pozycje ma charakter informacyjny, rozliczeniowy i kontrolny. Wykonawca nie może żądać dodatkowego wynagrodzenia za elementy niewyszczególnione odrębnie, jeżeli są one niezbędne do osiągnięcia celu zamówienia, prawidłowego działania instalacji, spełnienia parametrów gwarantowanych, uzyskania wymaganych decyzji, przeprowadzenia odbiorów lub przekazania obiektu do użytkowania.
3. Cena obejmuje pełny zakres dokumentacji projektowej, wykonawczej, powykonawczej, rozruchowej, instrukcji, DTR, dokumentacji geodezyjnej oraz dokumentów wymaganych do odbiorów częściowych, końcowych i uzyskania możliwości użytkowania obiektu.
4. Cena obejmuje obowiązki gwarancyjne i serwisowe określone w PFU, w tym czynności serwisowe wymagane przez producenta w okresie gwarancji oraz wymianę elementów zużywalnych i materiałów eksploatacyjnych, jeżeli zgodnie z PFU przypadają one na okres gwarancji.
5. Cena obejmuje przeprowadzenie rozruchu, prób, pomiarów, testów funkcjonalnych, testów systemu sterowania oraz prób potwierdzających osiągnięcie parametrów gwarantowanych.
6. Cena serwisu pogwarancyjnego jest pozycją odrębną od ceny wykonania zamówienia i nie powiększa ceny ryczałtowej za wykonanie przedmiotu zamówienia, chyba że dokumenty zamówienia lub umowa stanowią inaczej.



..........................................................
(data, podpis i pieczęć Wykonawcy)
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